Scrum desde las trincheras
En palabras de Ken Schwaber, Scrum no es una metodología, es un marco de trabajo. Eso quiere decir que Scrum no te va a decir exactamente lo que debes hacer.
Este es un proceso de aprendizaje continuo, así que la historia no acaba aquí. Estoy convencido de que esta empresa seguirá aprendiendo (si se siguen haciendo las Retrospectivas de Sprint) y adoptando nuevas perspectivas sobre las mejores formas de implementar Scrum en su contexto particular.

La pila de producto es el corazón de Scrum. Es donde empieza todo. La Pila de Producto es, básicamente, una lista priorizada de requisitos, o historias, o funcionalidades, o lo que sea. Cosas que el cliente quiere, descritas usando la terminología del cliente. Llamamos a esto historias, o a veces simplemente elementos de la Pila.
- ID – un identificador único, simplemente un número auto-incremental. Esto nos permite no perder la pista a las historias cuando cambiamos su nombre
- Nombre – una descripción corta de la historia. Por ejemplo, “Ver tu historial de transacciones”. Suficientemente claro como para que el Dueño de Producto comprenda aproximadamente de qué estamos hablando, y suficientemente clara como para distinguirla de las otras historias
- Importancia – el ratio de importancia que el Dueño de Producto da a esta historia. Por ejemplo, 10. O 150. Más alto = más importante. Suelo evitar el término “prioridad” porque típicamente “1” se considera la “máxima prioridad.
- Estimación inicial – la valoración inicial del Equipo acerca de cuanto trabajo es necesario para implementar la historia, comparada con otras historias. La unidad son “puntos de historia” y usualmente corresponde a “días-persona ideales”. Pregunta al Equipo: “si tuvierais el número óptimo de personas para esta historia
- Como probarlo – una descripción a alto nivel de como se demostrará esta historia en la Demo al final del Sprint. Se trata, esencialmente, de una simple especificación de un test: “Haz esto, entonces haz lo otro, y entonces debería ocurrir aquello”.
- Notas – cualquier otra información, clarificación, referencia a otras fuentes de información, etc. Normalmente muy breve.

Campos de historia adicionales
A veces usamos campos adicionales en la Pila de Producto, fundamentalmente como comodidad para el Dueño de Producto a la hora de decidir sus prioridades.

- Categoría – una categorización básica de la historia, por ejemplo “backoffice” o “optimización”. Así, el dueño de producto puede filtrar fácilmente “optimización” y cambiar todas las prioridades de este tipo a “baja”, etc.
- Componentes - usualmente implementado en la forma de “checkboxes” en el documento Excel, por ejemplo “base de datos, servidor, cliente”. Aquí, el Dueño de Producto puede identificar qué componentes técnicos estarán involucrados en la implementación de la historia.
- Solicitante – el Dueño de Producto puede querer mantener un historial acerca de qué cliente o persona interesada pidió originalmente la historia, para poder así ofrecerle información actualizada sobre el progreso de la misma.
- Bug tracking ID – si tienes un sistema de bug tracking (seguimiento de errores) aparte, como hacemos nosotros con Jira, es útil mantener un historial de cualquier correspondencia directa entre una historia y uno o más errores reportados.

Cómo hacemos la planificación de Sprint
La planificación de Sprint es una reunión crítica, probablemente la más importante de Scrum (en mi subjetiva opinión, por supuesto). Una planificación de Sprint mal ejecutada puede arruinar por completo todo el Sprint. El propósito de la planificación de Sprint es proporcionar al equipo suficiente información como para que puedan trabajar en paz y sin interrupciones durante unas pocas semanas, y para ofrecer al Dueño de Producto suficiente confianza como para permitírselo.

Por qué la calidad no es negociable
En el triángulo mencionado anteriormente he dejado intencionadamente fuera una cuarta variable: la calidad. Tiendo a distinguir entre calidad interna y calidad externa.
Generalizando, un sistema con alta calidad interna puede, aún así, tener una baja calidad externa. Pero un sistema con baja calidad interna rara vez tendrá buena calidad externa. Es difícil construir algo sobre unos cimientos podridos. Yo trato la calidad externa como parte del alcance.

Definiendo la meta del Sprint
La meta de Sprint debería responder a la pregunta fundamental “¿Por qué hacemos este Sprint en vez de irnos todos de vacaciones?”. De hecho, una forma de obtener la meta del Dueño de Producto es precisamente hacerle esa misma pregunta. La meta debería ser algo que no se haya logrado aún. “Impresionar al Director General” puede ser una meta aceptable, pero sólo si no está impresionado aún por el sistema tal y como se encuentra ahora mismo. Si fuera así, todo el mundo podría irse a casa y aun así lograr la meta del Sprint.

Por qué usamos tarjetas
Bueno, por defecto, los equipos solían conectar el proyector, mostrar la Pila basada en Excel y alguien (típicamente el Dueño de Producto o el ScrumMaster) toma el teclado, murmura algo sobre cada historia e invita a la discusión. Conforme el equipo y el Dueño de Producto discuten las prioridades y los detalles, la persona en el teclado actualiza cada historia directamente en Excel.

Importante: Tras la reunión de planificación de Sprint, nuestro ScrumMaster actualiza manualmente la Pila de Producto en Excel respecto a cualquier cambio que se haya realizado sobre las tarjetas de historia físicas. Sí, es una pequeña molestia administrativa, pero lo encontramos perfectamente asumible considerando cuánto más eficiente es la reunión de planificación de Sprint utilizando tarjetas físicas.

Dividiendo las historias en tareas.
Un momento, ¿Cuál es la diferencia entre historias y tareas? Una pregunta muy válida. La diferencia es muy simple. Las historias son entregables de los que el Dueño de Producto se preocupa. Las tareas son no-entregables, o aspectos de los que el Dueño de Producto no se preocupa. Algunas observaciones interesantes:
- Los equipos que están empezando con Scrum son reticentes a perder tiempo dividiendo un montón de historias en tareas desde el principio. Algunos piensan que es una aproximación tipo “cascada”.
- Para historias que se entienden bien, es tan fácil hacer esto desde el principio como hacerlo más tarde,
- Este tipo de división frecuentemente revela trabajo adicional que hace que las estimaciones suban, con lo que se consigue un plan de Sprint más realista.
- Este tipo de división desde el principio hace que los Scrum diarios sean notablemente más eficientes.
- Incluso si la división es inexacta y cambia una vez que empezamos, todas las ventajas anteriormente mencionadas siguen siendo válidas.

Definiendo el sitio y la hora para el Scrum diario
Uno de los productos frecuentemente olvidados de la planificación de Sprint es “un sitio y una hora determinados para el Scrum diario”. Sin ello, tu Sprint está condenado a un mal comienzo. El primer Scrum diario es esencialmente el lanzamiento, donde todo el mundo decide por dónde va a empezar a trabajar.
Desventaja de Scrums por las tardes: cuando llegas al trabajo por la mañana, tienes que acordarte de qué le dijiste a la gente sobre lo que deberían hacer hoy.
Desventaja de los Scrums por las mañanas: cuando llegas al trabajo por la mañana, debes acordarte de qué hiciste ayer para informar sobre ello hoy.
Historias técnicas
He aquí un asunto complejo: historias técnicas. O elementos no-funcionales, o como quieras llamarlos. Me refiero a cosas que deben hacerse pero que no son un entregable ni están directamente relacionadas con ninguna historia específica, y no son de valor inmediato para el Dueño de Producto.
Hemos experimentado mucho con diferentes maneras de manejar las historias técnicas. Hemos intentado tratarlas como historias de primera clase, como todas las demás. Esto no funcionó bien, ya que cuando el Dueño de Producto priorizaba la Pila de Producto era como comparar peras con manzanas.

1. Intentamos evitar las historias técnicas. Busca efusivamente formas de transformar las historias técnicas en historias normales con valor de negocio mensurable. Así el Dueño de Producto tendrá mejores oportunidades para realizar decisiones correctas entre los pros y los contras.
2. Si no podemos transformar una historia técnica en una historia normal, intentamos ver si es posible hacerla como una tarea dentro de otra historia. Por ejemplo, “refactorizar la capa de acceso a datos” podría ser una tarea dentro de la historia “editar usuario”, ya que esto involucra utilizar la capa de acceso a datos
3. Si lo anterior falla, definirla como historia técnica y mantener una lista separada con dichas historias. Permitimos al Dueño de Producto que vea dicha lista, pero no que la modifique. Usamos los factores de dedicación y la velocidad estimada para negociar con el Dueño de Producto y sacar algo de tiempo del Sprint para implementar estas historias.

Sistema de seguimiento de errores vs. Pila de Producto.
He aquí un asunto complejo. Excel es un formato estupendo para la Pila de Producto. Pero aun así necesitas un sistema de seguimiento de errores, y Excel probablemente no funcione bien.
Así que, ¿cómo incluimos los elementos de Jira en la reunión de Planificación de Sprint? Quiero decir que no sirve simplemente ignorarlos y concentrarse solo en las historias.

¡Por fin acabó la reunión de planificación de Sprint!
La reunión de planificación de Sprint tiene éxito si todo el mundo (todos los miembros del equipo y el Dueño de Producto) sale de la reunión con una sonrisa y se levanta a la mañana siguiente con una sonrisa, y hacen su primer Scrum diario con una sonrisa. A partir de ahí, por supuesto, toda clase de cosas pueden ir horriblemente mal, pero al menos no puedes echarle la culpa al plan de Sprint.