Adquisiciones de Arquetipos

PMO contra la Hostilidad del Contratista

Una buena relación entre el PMO y el contratista primario es el fundamento para una exitosa adquisición de software, en la misma forma que una relación de confianza es el fundamento de un buen matrimonio, sin esta base las relaciones de negocio tienden a dañarse hasta desaparecer y sólo quedar la asunción de malicia y no hay más confianza entre las partes.

La Imagen más Grande
El arquetipo de las 2 partes destruye la relación mediante las acciones que son perjudiciales para las partes implicadas. Mientras se comienza con las mismas metas y las mejores intenciones, en algún punto un socio toma una decisión para su propio interés, cuando los otros socios ven esta acción como deliberada y con sorpresa (hasta hostil), responden con actos para protegerse del acto inicial. Después de una serie de tales acciones los dos bandos pueden convertirse en enemigos. Sólo la más pequeña perturbación se necesita para presionar a esta dinámica fuera de equilibrio y empezar las hostilidades.
La ironía en el ejemplo es que las acciones toman con lidiar con la percepción del contratista.

Algunos actos inocentes que el contratista puede realizar cuales el PMO puede malinterpretarse como deliberados y provocativos incluidos los siguientes:
- No cumplir los plazos de entrega por tratar de ser demasiado complaciente.
- vacilar al aceptar una pequeña propuesta de modificación a un requerimiento del sistema porque, independientemente del tamaño, es una modificación que no se estipulaba en el arreglo contractual.
- retener una cuota de adjudicación subjetivamente evaluados
- proveer los requerimientos del sistema que no han sido pensados a fondo o expresados de forma precisa, obligando al contratista a hacer una clarificación adicional de los requerimientos.

Rompiendo el Patrón
Para detener la dinámica, primero el ciclo de escalada debe estar roto y entonces, en los casos donde la confianza se pierde, ambos bandos necesitan mostrar señales de su compromiso para restablecerlo. Esta señal de compromiso debe tener un costo sustancial asociado con la rotura: perdida de imagen pública, valor financiero o algo similar al valor.
El signo debe de ser significativo, la oferta unilateral que es inicialmente extendida por una de las partes. Este compromiso formal es necesario porque, con ambas partes involucradas en la dinámica. No es suficiente estar a la altura de las expectativas originales de la relación. Ambas partes ahora deben de trabajar fuertemente entonces ellos habrían tenido al principio para restablecer la confianza que se ha perdido.

Asesoramiento prematrimonial
Claro, la mejor forma de tratar con el comportamiento contraproducente es prevenirlo desde el inicio. Asegurar que hay una relación saludable entre el PMO y el contratista antes de que el trabajo verdadero inicie - en lugar de ir a través de una dolorosa reconciliación después del matrimonio. Es cierto que el PMO tiene una función de supervisión vital respecto al contratista, pero necesita traducirlo a una política de “confianza - pero verifica”, con la confianza claramente demostrada. Finalmente establecer y conservar líneas abiertas de comunicación entre el PMO y el contratista no sólo prevendrá y pondrá fin a las hostilidades.